## 基本 (1)
送出し架設の積算
送出し工法（少数I桁）（令和２年度対応）
１．橋梁形式 |  |  |  | 鋼３径間連続少数Ｉ桁（床版形式：コンクリート床版 主桁現場継手：現場溶接）
| 径間数 |  | 3 |  | 橋長 Ｌ= |  | 43.2 | + | 60 | + | 48.2 | = | 151.4 | ｍ
| 最大支間長 |  | 60 | ｍ
| 総幅員 |  | 15 | ｍ | 有効幅員 |  | 13.8 | ｍ | 外桁間距離 |  | 10 | ｍ
| 主桁本数 |  | 2 | 本 | 桁高 |  | 3 | ｍ | 主桁フランジ幅 |  | 0.75 | ｍ
| 主桁斜角 |  | 0 | ° | 送出し主桁数 |  | 2 | 本/回 | 送出し回数 |  | 1 | 回
| 支承数 |  | 8 | 個 | ジョイント数 |  | 13 | 個/主桁 | → | 26 | 個（全橋）
| 主桁部材数 |  |  | 14 | 部材 | × | 2 | 主桁 | ＝ | 28 | 部材
| 初回送出し部材数 |  |  | 14 | 部材 | × | 2 | 主桁 | ＝ | 28 | 部材
| ヤード部ベント高 |  |  | 0 | ｍ
２．対象鋼重
[5 empty] | 比率(%) | 数 量
| 1m2当たり鋼重 |  |  |  |  | 219 |  | kg/m2
| ① | 主 桁 |  |  | 90 | 411.8 |  | t | 28 |  | 部材
| ② | 横 桁 |  |  | 7 | 32 |  | t
| ③ | ボルト |  |  | 3 | 13.7 |  | t
| ④ | ボルト |  |  |  | 0 |  | t
|  | 支承 | [6 empty] | 8 |  | 個
|  | 落橋防止 | [6 empty] | 4 |  | 組
| 橋体総質量①＋②＋③＝ |  |  |  |  | 457.5 |  | t
３．高力ボルト本数
| Ｑ＝ | 13.7 | t÷( | 0.645 | kg/本 | ÷1000 | ) = | 21240 | 本 | （Ｍ２２ Ｌ＝１００）
４．足場工
ワイヤブリッジ転用足場（架設単独使用）
５．立地条件
両岸は工事用地として自由に使用できるものとする。
６．継手部現場塗装
継手部塗装面積
|  | （長さ） |  | （高さ） |  | （両面） |  | （箇所） |  | （長さ） |  | （幅） |  | （上下両面） |  | （箇所）
| Ａ＝ | 0.5 | × | 3 | × | 0 | 枚 × | 26 | ＋ | 0.65 | × | 0.75 | × | 0 | 枚 × | 26
| ＝ | 0 | ＋ | 0
| ＝ | 0 | ｍ2 | → | 0 | × | 1.2 | ＝ | 0 | ｍ2 | （横桁分など２０％考慮）
注）
１．ウェブ添接幅は６本ボルト配置で、
４×７５（ピッチ）＋１２０（中心）＋８０（縁端）＝５００とする。
２．フランジ添接板は１２本ボルト配置で、
１０×７５（ピッチ）＋１２０（中心）＋８０（縁端）＝９５０とする。
６．所要日数の集計
| 工 種 |  |  |  |  | 所要日数(日) |  |  |  | パーティ | 所要日数/Ｐ(日) |  |  |  | 記号
| 送出しヤード工 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | Ａ
|  | 基礎砕石工 | [5 empty] | 8.8 |  | 1 |  |  | 8.8 |  | (ａ1)
|  | ベント基礎工 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
|  | ベント設備工 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
|  | 軌条桁工 | [5 empty] | 6.2 |  | 1 |  |  | 6.2 |  | (ａ2)
|  | 軌条設備工 | [5 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | (ａ3)
| 送出し設備工 |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | Ｂ
|  | 手延機・連結構 | [5 empty] | 9.2 |  | 1 |  |  | 9.2 |  | (ｂ1)
|  | 台車設備 | [5 empty] | 2.6 |  | 1 |  |  | 2.6 |  | (ｂ2)
|  | 送出し装置設備 | [5 empty] | 4.4 |  | 1 |  |  | 4.4 |  | (ｂ3)
| 降下設備工 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  | Ｃ
|  | 横取り設備 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
|  | 降下設備 | [5 empty] | 6.5 |  | 2 |  |  | 3.3 |  | (ｃ1)
| ケーブルクレーン設備工 |  |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 1 | 11.7 |  |  |  | Ｄ
| 溶接用架台設備工 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | Ｅ
| 桁架設工 |  |  |  |  | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 |  |  |  | Ｆ
|  | 主桁組立工 | [5 empty] | 12.5 |  | 1 |  |  | 12.5 |  | (ｆ1)
|  | 主桁送出し工 | [5 empty] | 3.9 |  | 1 |  |  | 3.9 |  | (ｆ2)
|  | 主桁降下工 | [5 empty] | 1.3 |  | 1 |  |  | 1.3 |  | (ｆ3)
|  | 主桁横取り工 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
|  | 横桁組立工 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
| 現場継手部溶接工 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2 | 15 |  |  |  | Ｇ
| （検査考慮補正値） |  |  |  |  | 31.9 |  |  |  |  | 16.9 |  |  |  | Ｇ'
| 溶接用ケーシング設備工 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 2 | 6.5 |  |  |  | Ｈ
| 支承据付工 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 1 | 3.5 |  |  |  | Ｉ
| 高力ボルト本締工 |  |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 1 | 12.7 |  |  |  | Ｊ
| 落橋防止装置取付工 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ｋ
| 足場工 |  |  |  |  | 61.3 |  |  |  |  | 61.3 |  |  |  | Ｌ
|  | 架設用足場 | [5 empty] | 61.3 |  | 1 |  |  | 61.3 |  | (ｌ1)
|  | 架設用足場(送出しヤード) | [7 empty] | 1 |  |  | 0
|  | 登り桟橋 | [7 empty] | 1 |  |  | 0
| 継手部現場塗装工 | [8 empty] | 1 | 0
| 桁端処理工 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 2 | 0.9 |  |  |  | Ｍ
| 合成床版架設工 | [8 empty] | 1 | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 206.4 |  |  |  |  | 174.8
※ 継手部現場溶接工の検査を考慮した所要日数の補正
|  | ｄ＝ | ｄ1＋ｄ2 |  | ＝ | 2 | 日
|  |  | ｄ1： | 溶接終了後から溶接検査（熱影響等）による待ち時間 | [7 empty] | 1 | 日
|  |  | ｄ2： | 溶接検査時間 |  |  | 1 | 日
|  | 総継手数 |  | Ｎ： | 26 | 箇所
|  | 補正継手数 |  | Ｘ： | 28 | 箇所 | （平均送出しブロック数 |  |  |  | 14 | ブロック）
|  | パーティ数 |  | Ｐ： | 2 | パーティ
|  | 所要日数 |  | Ｇ： | 30 | 日
補正所要日数
|  |  | Ｇ'＝ | Ｇ／Ｐ＋（Ｎ／Ｘ×ｄ）
|  |  | ＝ | 30 | ／ | 2 | ＋（ | 26 | ／ | 28 | × | 2 | ）
|  |  | ＝ | 16.9 | 日
７．架設機材の供用日数
＝（
|  | ＝ |  | 日
(1) 軌条桁
｛ａ2＋ａ3＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 6.2 | ＋ | 4 | ＋ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 11.7 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5
|  |  | ＋ | 12.7 | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 180 | 日
(2) 軌条設備
｛ａ3＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 4 | ＋ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 11.7 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7
|  |  | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 169 | 日
(3) 送出し設備
1) 手延機・連結構
｛Ｂ＋Ｃ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7 | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9
|  |  | ）× | 1.7
|  | ＝ | 142 | 日
2) 台車設備
｛ｂ2＋ｂ3＋Ｃ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 2.6 | ＋ | 4.4 | ＋ | 3.3 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7 | ＋ | 16.9
|  |  | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 127 | 日
3) 送出し設備
|  | 送出し回数 |  | 1 | 回
日数
|  | 第１橋脚 |  | 67.5 |  | （ｂ3＋ｆ1＋Ｊ＋ｆ2＋Ｍ＋Ｅ＋Ｇ'＋Ｈ＋ｂ1×0.4）
|  | 第２橋脚 |  | 67.5 |  | （ｂ3＋ｆ1＋Ｊ＋ｆ2＋Ｍ＋Ｅ＋Ｇ'＋Ｈ＋ｂ1×0.4）
|  | 第３橋脚 |  | 45.8 |  | （ｂ3×2/4＋ｆ1×2/3＋Ｊ×2/3＋ｆ2×2/3＋Ｍ＋Ｅ×2/3＋Ｇ'×2/3＋Ｈ×2/3＋ｂ1×0.4）
|  | 第４橋脚 |  | 25.2 |  | （ｂ3×1/4＋ｆ1×1/3＋Ｊ×1/3＋ｆ2×1/3＋Ｍ＋Ｅ×1/3＋Ｇ'×1/3＋Ｈ×1/3＋ｂ1×0.4）
第５橋脚
第６橋脚
第７橋脚
第８橋脚
第９橋脚
第１０橋脚
第１１橋脚
|  | 計 |  | 206
|  | 206 | × | 1 | × | 1.7 | ＝ | 350 | 日
(4) 降下設備
| 1) 横取り設備 |  |  | （設備使用率 α＝ 横取り回数/送出し回数 ＝ | [7 empty] | ／ | 1 | ＝ | 0 | ）
＝（
|  | ＝ |  | 日
2) 降下設備
｛ｂ3＋ｃ1＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 4.4 | ＋ | 3.3 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 12.7 | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 116 | 日
(5) ケーブルクレーン設備
｛Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 11.7 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7 | ＋ | 16.9
|  |  | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 162 | 日
(6) ドリフトピン・仮締めボルト
｛Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7
|  | ＝（ | 19 | ＋ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 11.7 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7
|  |  | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 194 | 日
(7) 足場工（架設区間）
1) 主体足場
｛Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｋ＋ｌ1＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7／30
|  | ＝（ | 19 | ＋ | 16.2 | ＋ | 3.3 | ＋ | 11.7 | ＋ | 6 | ＋ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7
|  |  | ＋ | 1 | ＋ | 61.3 | ＋ | 16.9 | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7 | ／ | 30
|  | ＝ | 10 | ヶ月
2) 中段足場、安全足場、部分作業床
｛Ｆ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｋ＋ｉ1-2＋ｉ1-3＋ｉ1-4＋Ｇ'＋Ｍ｝×1.7／30
|  | ＝（ | 17.7 | ＋ | 6.5 | ＋ | 3.5 | ＋ | 12.7 | ＋ | 1 | ＋ | 9.5 | ＋ | 5.9 | ＋ | 3.2 | ＋ | 16.9
|  |  | ＋ | 0.9 | ）× | 1.7 | ／ | 30
|  | ＝ | 4.4 | ヶ月
3) 登り桟橋
＝（
|  | ＝ |  | ヶ月
＝（
|  | ＝ |  | ヶ月
(8) 溶接用架台設備
｛Ｅ＋ｆ1＋ｆ2＋Ｈ＋Ｇ'＋Ｊ｝×1.7
|  | ＝（ | 6 | ＋ | 12.5 | ＋ | 3.9 | ＋ | 6.5 | ＋ | 16.9 | ＋ | 12.7 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 99 | 日
(9) 現場溶接用使用機械器具
｛Ｇ'｝×1.7
|  | ＝ | 16.9 | × | 1.7
|  | ＝ | 29 | 日
(10) 溶接用ケーシング設備
｛Ｅ＋ｆ1＋ｆ2＋Ｈ＋Ｇ'＋Ｊ｝×1.7
|  | ＝（ | 6 | ＋ | 12.5 | ＋ | 3.9 | ＋ | 6.5 | ＋ | 16.9 | ＋ | 12.7 | ）× | 1.7
|  | ＝ | 99 | 日

## 日数 (1)
８．所要日数内訳
１．送出しヤード工
１－① 基礎砕石工
| ・砕石厚 |  | 0.3 | ｍ
・送出しヤード設備長
|  | Ｌｙ＝ | 1.5Ｌ＋5.5
|  | ＝ | 1.5 | × |  | ＋ | 5.5
|  | Ｌｙ＝ | 80 | ｍ
・送出しヤード幅
|  | Ｗ＝ | （送出し主桁間隔）＋（余裕幅）
|  | ＝ | 10 | ＋ | 2
|  | ＝ | 12 | ｍ
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | 155 | × | 0.7
|  | ＝ | 108.5 | m2/日
・所要日数
|  | ａ1＝ | (ヤード面積)／Ｄ
|  | ＝ | 960 | ／ | 108.5
|  | ＝ | 8.8 | 日
|  | Ａ＝ | （Ｂ＋2.0）×（0.15×ｈ＋1.5）×Ｎ | [5 empty] | （h＜10m）
|  | ＝（ | 0 | ＋ | 2 | ）×（ | 0.15 | × |  | ＋ | 1.5 | ）× | #DIV/0!
|  | ＝ |  | ｍ2
|  |  | Ａ： | ベント基礎の延面積（ｍ2）
|  |  | Ｂ： | 構造幅（ｍ） |  |  |  |  | （＝ |  | ）
|  |  | Ｎ： | ベント数（基） |  |  |  |  | （＝ | #DIV/0! | ）下記の算出根拠参照
・日当り施工量
|  | Ｄa＝ | Ａ／（0.011Ａ＋0.55）
|  | ＝ | 0 | ／（ | 0.011 | × | 0 | ＋ | 0.55 | ）
|  | ＝ | 0 | m2/日
・所要日数
Ａ／Ｄa
|  | ＝ | 0 | ／ | 0
|  | ＝ | #DIV/0! | 日
※ベント設置基数の算出根拠
最大台車反力（Ｒ）よりベント間隔を算出する。
|  | Ｒ＝ | Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ
|  |  | Ｗ1： | 手延機の質量
|  |  | Ｗ2： | 連結構の質量
|  |  | Ｗ： | １径間の橋体質量
|  | ・支間長 |  |  | ｍ
・手延機の質量
|  |  | Ｗ1＝ | (0.149Ｌ＋2.28)×α
|  |  | ＝（ | 0.149 | × | 0 | ＋ | 2.28 | ）×
|  |  | ＝ | 0 | ｔ |  |  | （Ｌ：最大支間長、α：鈑桁=1.00,箱桁=1.15）
・手延機の高さ
|  |  | ｈ＝ | 2 | ｍ | （「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-81）
・手延機と主桁の高さの差
|  |  | ｜Ｈ－ｈ｜＝｜ |  |  | － | 2 | ｜＝ | 2 | ｍ | ≧ | 0.33 | ｍ
・橋体の単位長さ当りの質量
|  |  | ｗ＝ |  |  |  | ＝ | #DIV/0!
[5 empty] | × |  |  |  | ｔ/ｍ
・連結構の質量
|  |  | Ｗ2＝ | [5 empty] | （ｋ：斜角による質量割増率）
＝
|  |  | ＝ |  | ｔ
・１径間の橋体質量
|  |  | Ｗ＝ | #DIV/0! | × |  | ＝ | #DIV/0! | ｔ
・最大台車反力
|  |  | Ｒ＝ | Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ
|  |  | ＝（ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | #DIV/0! | ）
|  |  | ＝ | #DIV/0! | ｔ
・ベント間隔
|  |  | #DIV/0! | ｍ | （「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-87） | [12 empty] | #DIV/0!
・送出しヤード設備長
|  |  | Ｌｙ＝ | 1.5Ｌ＋5.5
|  |  | ＝ | 1.5 | × |  | ＋ | 5.5
|  |  | ＝ | 5.5 | ｍ
・ベント設置基数
|  |  | Ｎ＝（ | 5.5 | ÷ | #DIV/0! | ）＋ | 1
|  |  | ＝ | #DIV/0! | 基
|  | Ｔ＝ | 0.237×C×n×h+0.186×n×(Ly+1)+0.2×C×(B+1.5)+0.015×n×(Ly+1)×h
＝
|  | ＝ | 0 | ｔ
|  |  | Ｔ： | 送出しヤードのベント質量（ｔ）
|  |  | C： | 送出しヤードベント柱列数 |  |  |  |  | （＝ | 0 | ）
|  |  | ｎ： | 送出しヤードベント柱本数（本） |  |  |  |  | （＝ |  | ）
|  |  | ｈ： | 送出しヤードベント高さ（ｍ） |  |  |  |  | （＝ |  | ）
|  |  | Ly： | 送りヤード設備長 |  |  |  |  | （＝ | 5.5 | ）
|  |  | Ｂ： | 構造幅（ｍ） |  |  |  |  | （＝ | 0 | ）
・日当り施工量
|  | Ｄt＝ | Ｔ／（0.13Ｔ＋1.6）
|  | ＝ | 0 | ／（ | 0.13 | × | 0 | ＋ | 1.6 | ）
|  | ＝ | 0 | t/日
・所要日数
Ｔ／Ｄt
|  | ＝ | 0 | ／ | 0
|  | ＝ | #DIV/0! | 日
１－② 軌条桁工
| ・支間長 |  | 60 | ｍ
・送出しヤード設備長
|  | Ｌｙ＝ | 1.5Ｌ＋5.5 |  |  |  |  | （Ｌ：最大支間長）
|  | ＝ | 1.5 | × | 60 | ＋ | 5.5
|  | Ｌｙ＝ | 80 | ｍ
・手延機の質量
|  | Ｗ1＝ | （橋体の単位長さ質量の1/2×手延機長さ） | [7 empty] | 手延機長さ |  | 15 | ｍ
橋体の単位長さ質量は下記参照
|  | ＝ | 1.465 | × | 15
|  | ＝ | 21.975 | ｔ
・手延機の高さ
|  | ｈ＝ | 2.5 | ｍ | （「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-81）
・手延機と主桁の高さの差
|  | ｜Ｈ－ｈ｜＝｜ |  | 3 | － | 2.5 | ｜＝ | 0.5 | ｍ | ≧ | 0.33 | ｍ
・橋体の単位長さ当りの質量
|  | ｗ＝ |  | 443.8 |  | ＝ | 2.93
|  |  | 1 | × | 151.4 |  |  | ｔ/ｍ
・連結構の質量
|  | Ｗ2＝ | 1.65ｗ（3｜Ｈ－ｈ｜＋1）×ｋ |  |  |  |  | （ｋ：斜角による質量割増率）
|  | ＝ | 1.65 | × | 2.93 | ×（ | 3 | × | 0.5 | ＋ | 1 | ）× | 1
|  | ＝ | 12.09 | ｔ
・１径間の橋体質量
|  |  | Ｗ＝ | 2.93 | × | 60 | ＝ | 175.8 | ｔ
・最大台車反力
|  | Ｒ＝ | Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ
|  | ＝（ | 21.975 | ＋ | 12.09 | ＋ | 175.8 | ）
|  | ＝ | 209.865 | ｔ | ＞ | 200 | ｔ
送出しヤードは取付部である。
|  | ∴ | Ｈ－ | 300 | を使用する
・軌条桁設備質量
|  | Ｗ20＝ | 0.093×1.2×２×Ｌｙ
|  | ＝ | 0.093 | × | 1.2 | × | 2 | × | 80
|  | ＝ | 17.856 | ｔ
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | Ｗ20／（0.18Ｗ20＋3）
|  | ＝ | 17.856 | ／（ | 0.18 | × | 17.856 | ＋ | 3 | ）
|  | ＝ | 2.8735 | t/日
・所要日数
|  | ａ2＝ | Ｗ20／Ｄ
|  | ＝ | 17.856 | ／ | 2.8735
|  |  | 6.2 | 日
１－③ 軌条設備工
・軌条長さ
|  | Ｌ＝ | Ｌｙ×2 |  |  |  |  | （Ｌｙ：送出しヤード設備長）
|  | ＝ | 80 | × | 2
|  | ＝ | 160 | ｍ
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | 40 | ｍ/日
・所要日数
|  | ａ3＝ | Ｌ／Ｄ
|  | ＝ | 160 | ／ | 40
|  | ＝ | 4 | 日
１－④ 軌条敷鋼板基礎工
| ・敷鋼板 |  | 1.5 | ｍ× | 6 | ｍ× | 22 | ｍｍ | を使用
・敷鋼板の数量
|  | Ｌｙ／（鋼板長さ） | [5 empty] | （Ｌｙ：送出しヤード設備長）
|  | ＝ | 80 | ／ | 6
|  | ＝ | 13.3 | 枚 | → | 14 | 枚
|  | ∴ | 14 | × | 2 | ＝ | 28 | 枚
２．送出し設備工
２－① 手延機と連結構
| ・手延機の質量 |  |  | Ｗ1＝ | 21.975 | ｔ
| ・連結構の質量 |  |  | Ｗ2＝ | 12.09 | ｔ
・手延機と連結構の総質量
|  | Ｗ10＝ | （Ｗ1＋Ｗ2）×1 |  |  |  |  | （桁の送出し回数 |  |  | 1 | 回）
|  | ＝（ | 21.975 | ＋ | 12.09 | ）× | 1
|  | ＝ | 34.065 | ｔ
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | Ｗ10／（0.21Ｗ＋2）
|  | ＝ | 34.065 | ／（ | 0.21 | × | 34.065 | ＋ | 2 | ）
|  | ＝ | 3.7215 | t/日
・所要日数
|  | ｂ1＝ | Ｗ10／Ｄ
|  | ＝ | 34.065 | ／ | 3.7215
|  | ＝ | 9.2 | 日
２－② 台車設備
| ・台車数 |  | ｎ10＝ | 3 | 台
・台車の耐力
|  | 前方台車耐力 |  | ＞ | Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ |  |  | （Ｗ1：手延機の質量 Ｗ2：連結構の質量 Ｗ：橋体１支間の最大質量）
|  |  |  | ＝ | 21.975 | ＋ | 12.09 | ＋ | 175.8
|  |  |  | ＝ | 209.87 | ｔ | → | 120 | ｔ シングルゲージ重量台車 |  |  |  | ×２台
|  | 後方台車耐力 |  | ＞ | Ｗ／2×1.2
|  |  |  | ＝ | 175.8 | ／ | 2 | × | 1.2
|  |  |  | ＝ | 105.48 | ｔ | → | 120 | ｔ シングルゲージ重量台車
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | ｎ10／（0.21ｎ10＋2）
|  | ＝ | 3 | ／（ | 0.21 | × | 3 | ＋ | 2 | ）
|  | ＝ | 1.1407 | t/日
・所要日数
|  | ｂ2＝ | ｎ10／Ｄ
|  | ＝ | 3 | ／ | 1.1407
|  | ＝ | 2.6 | 日
２－③ 送出し装置設備
※送出し設備の選定
|  | ・送出し速度 |  | ≦ | 50 | ｍ/日
・送出し設備の耐力
|  |  | 耐力 | ＞ | Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ
2
|  |  |  | ＝ | 21.975 | ＋ | 12.09 | ＋ | 175.8 | ＝ | 104.9
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | ｔ
エンドレスローラ送出し装置を使用する
・送出しエンドレスローラ駆動装置
|  |  | Ｐ＝ | 全反力×ころがり摩擦係数×安全率
|  |  | ＝ | 457.5 | × | 0.05 | × | 2 | ＝ | 46 | ｔ | ≦ | 70 | ｔ駆動装置
・装置組数
ローラ
|  | ｎ20＝ | （径間数＋1）×2 |  |  | ＝ |  | 組
送出し装置
|  | ｎ30＝ | 径間数＋1 |  | ＝ |  | 組
エンドレスローラ送出し装置
|  | ｎ40＝ | 径間数＋1 |  | ＝ | 4 | 組 | → | うちラフテレーンクレーン使用 |  |  |  | 2 | 組 | （両端橋脚）
[9 empty] | うちケーブルクレーン使用 |  |  |  | 2 | 組 | （中間橋脚）
・所要日数
|  | ｂ3＝ | （0.3ｎ40＋0.4ｎ3）＋3
|  | ＝（ | 0.3 | × | 2 | ＋ | 0.4 | × | 2 | ）＋ | 3
|  | ＝ | 4.4 | 日
３．降下設備工
・横取り設備長
|  | Ｌ＝ | ｌ＋Ｂ＋3.0 |  |  | （ｌ：横取り長さ Ｂ：腹板間隔）
|  | ＝ |  | ＋ |  | ＋ | 3
|  | ＝ | 3 | ｍ | → | 6 | ｍ
・支点反力
|  | 送出し質量 |  |  | 443.8 | ｔ/回
|  | 横取り回数 |  | Ｎ10＝ |  | 回
横取り設備質量：「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-89より
|  | 所要日数： |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 0.54Ｗ30＋（0.125Ｐ10＋0.15Ｐ20＋0.3Ｐ30）×Ｎ10＋3
|  |  |  | ケーブルクレーン |  |  | 0.65Ｗ30＋（0.125Ｐ10＋0.15Ｐ20＋0.3Ｐ30）×Ｎ10＋3
|  | 支点番号 |  | 反力比率 |  | 反力（ｔ）
|  | ① |  | 0.1 |  | 44.4
|  | ② |  | 0.38 |  | 168.6
|  | ③ |  | 0.4 |  | 177.5
|  | ④ |  | 0.12 |  | 53.3
|  | ⑤ |  |  |  | 0
|  | ⑥ |  |  |  | 0
|  | ⑦ |  |  |  | 0
|  | ⑧ |  |  |  | 0
|  | ⑨ |  |  |  | 0
|  | ⑩ |  |  |  | 0
|  | ⑪ |  |  |  | 0
|  | 横取り設備質量のうち |  |  |  | ラフテレーンクレーン使用 |  |  |  |  | ｔ
[6 empty] | ケーブルクレーン使用 |  |  |  |  | ｔ
・所要日数
|  |  | 0 | ＋ | 3
|  | ＝ | 3 | 日
・ラフテレーンクレーンの使用日数
|  | 0.54 | × | 0 | ＋ | 3 | ×（ | 2 | ／ |  | ）
|  | ＝ | #DIV/0! | 日
３－① 降下設備工
| ・降下回数 |  | 1 | 回
・１橋台・橋脚当りの降下設備質量
|  | 降下量 | 1 | ｍ | → | 2.18 | ｔ | 「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-93より
・全橋脚分の降下設備質量
|  | Ｗ40＝ | 2.18 | ｔ/橋脚 | × | 4 | 橋脚 | × | 1 | 回 | × | 1 | 組
|  | ＝ | 8.72 | ｔ | → | うちラフテレーンクレーン使用 |  |  |  | 4.36 | ｔ
[6 empty] | うちケーブルクレーン使用 |  |  |  | 4.36 | ｔ
・日当り施工量
|  | Ｄ＝ | Ｗ40／（α×Ｗ40＋3） |  |  |  | α：0.360（ラフテレーンクレーン）、0.432（ケーブルクレーン）
|  | ＝ | 8.72 | ／( | 0.36 | × | 4.36 | ＋ | 0.432 | × | 4.36 | ＋ | 3 | ）
|  | ＝ | 1.3513 | t/日
・所要日数
|  | ｃ1＝ | Ｗ40／Ｄ
|  | ＝ | 8.72 | ／ | 1.3513
|  | ＝ | 6.5 | 日
・ラフテレーンクレーンの使用日数
|  | 0.36 | × | 4.36 | ＋ | 3 | ×（ | 2 | ／ | 4 | ）
|  | ＝ | 3.1 | 日
３－② 降下設備複合損料
・横取り設備複合損料（「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-95より）
|  | 支点番号 |  | 反力（ｔ） |  | 横取設備長（ｍ） |  | 横取設備損料（円/日）
|  | ① |  | 44.4 |  | 3 |  | 3360
|  | ② |  | 168.6 |  | 3 |  | 49800
|  | ③ |  | 177.5 |  | 3 |  | 49800
|  | ④ |  | 53.3 |  | 3 |  | 19400
|  | ⑤ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑥ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑦ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑧ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑨ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑩ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | ⑪ |  | 0 |  | 3 |  | 0
|  | 計 | [5 empty] | 122360
・降下設備複合損料（「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-96より）
|  | 支点番号 |  | 反力（ｔ） |  | 降下量（ｍ） |  | 降下設備損料（円/日）
|  | ① |  | 44.4 |  | 1 |  | 7171.86
|  | ② |  | 168.6 |  | 1 |  | 12121.86
|  | ③ |  | 177.5 |  | 1 |  | 12121.86
|  | ④ |  | 53.3 |  | 1 |  | 7681.86
|  | ⑤ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑥ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑦ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑧ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑨ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑩ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | ⑪ |  | 0 |  | 1 |  | 821.86
|  | 計 | [5 empty] | 44850.46
４．ケーブルクレーン設備工
| ・鉄塔支間 |  | Ｌ＝ | 151.4 | ｍ
| ・鉄塔高さ |  | ｈ＝ | 151.4 | ／ | 12 | ＋ | 7 | ＋ | 3 | ＝ | 22.6 | ｍ | （主桁高 |  | 3 | ｍ）
| ・控索角度 |  | θ＝ | 30 | °以下
| ・吊上げ能力 |  | Ｐ＝ | 5 | ｔ | （ | 鉄塔損料 |  | 10300 | 円/日 | ｹｰﾌﾞﾙ設備損料 |  | 33300 | 円/日 | ）
| ・鉄塔質量 |  | Ｗ＝ | 12 | ｔ | （「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」表2-3-16）
・所要日数
0.095Ｗ＋（0.12Ｌ／2）＋1.47
|  | ＝ | 0.095 | × | 12 | ＋（ | 0.12 | × | 151.4 | ／ | 2 | ）＋ | 1.47
|  | ＝ | 11.7 | 日
５．溶接用架台設備工
| ・初回送出し継手数 |  |  | 26 | 箇所 |  | 盛替え継手数 |  | 0 | 箇所
・地組溶接用架台１セット質量
|  | Ｗi＝ | 1.43×Ｎ＋1.62 |  |  | （Ｎ：地組桁１本当たりの現場溶接継手数＝１）
|  | ＝ | 1.43 | × | 1 | ＋ | 1.62
|  | ＝ | 3.1 | ｔ/セット
|  | 搬入質量 |  | Ｔ1＝ | 26 | × | 3.1 | ＝ | 80.6 | ｔ
|  | 盛替質量 |  | Ｔ2＝ | 0 | × | 3.1 | ＝ | 0 | ｔ
・設置撤去の日当たり施工量
|  | Ｄt1＝ | Ｔ1／（0.13×Ｔ1＋1.6）
|  | ＝ | 80.6 | ／（ | 0.13 | × | 80.6 | ＋ | 1.6 | ）
|  | ＝ | 6.7 | t/日
・設置撤去の所要日数
|  | Ｅ1＝ | Ｔ1／Ｄt10
|  | ＝ | 80.6 | ／ | 6.7
|  | ＝ | 12 | 日
・盛替の日当たり施工量
|  | Ｄt2＝ | 2.0×Ｔ2／（0.13×Ｔ2＋1.0）
|  | ＝ | 2 | × | 0 | ／（ | 0.13 | × | 0 | ＋ | 1 | ）
|  | ＝ | 0 | t/日
・盛替の所要日数
|  | Ｅ2＝ | Ｔ2／Ｄt2
|  | ＝ | 0 | ／ | 0
|  | ＝ | 0 | 日
・所要日数
|  | Ｅ＝ | Ｅ1＋Ｅ2
|  | ＝ | 12 | ＋ | 0
|  | ＝ | 12 | 日
６．桁架設工
６－① 主桁の組立
| ・主桁架設回数 |  |  | ｎ＝ | 28 | 回
| ・主桁質量 |  | 411.8 | ｔ | 組立質量 |  | 443.8 | ｔ
| ・一部材当り質量 |  |  |  | 411.8 | ／ | 28 | ＝ | 14.7 | ｔ | → | a1＝ | 1.3
・一日当たりの架設質量
|  | Ｄw＝ | Ｗ／｛0.24a1（ｎ＋12）｝ |  |  |  |  | ただし | 9 | ≦ | Ｄw | ≦ | 55
|  | ＝ | 443.8 | ／｛ | 0.24 | × | 1.3 | ×（ | 28 | ＋ | 12 | ）｝
|  | ＝ | 35.6 | t/日
・所要日数
|  | ｆ1＝ | Ｗ／Ｄw
|  | ＝ | 443.8 | ／ | 35.6
|  | ＝ | 12.5 | 日
６－② 主桁の送出し
| ・日当り施工量 |  |  | 43.2 | ｍ/日
（エンドレスローラ送出し装置使用）
・送出し長
|  | Ｌ＝ | 橋長＋手延機＋連結構
|  | ＝ | 151.4 | ＋ | 15 | ＋ | 2.5
|  | ＝ | 168.9 | ｍ
・所要日数
|  | ｆ2＝ | 168.9 | ／ | 43.2
|  | ＝ | 3.9 | 日
６－③ 主桁の降下
| ・日当り施工量 |  |  | 0.75 | ｍ/日
・降下量
|  | Ｈ＝ | 降下量×降下回数
|  | ＝ | 1 | × | 1
|  | ＝ | 1 | ｍ
・所要日数
|  | ｆ3＝ | 1 | ／ | 0.75
|  | ＝ | 1.3 | 日
| ・横取り回数 |  |  |  | 回
・所要日数
|  | 1 | 日/回
（１回当り所要日数）
|  |  | 1 | × | 0
|  | ＝ | 0 | 日
| ・横桁架設回数 |  |  | ｎ＝ |  | 回
| ・横桁質量 |  |  | Ｗ＝ |  | ｔ
| ・一部材当り質量 |  |  |  | 0 | ／ | 0 | ＝ | #DIV/0! | ｔ | → | a1＝ | #DIV/0!
・一日当たりの架設質量
|  | Ｄw＝ | Ｗ／｛0.27a1（ｎ＋11）｝ |  |  |  |  | ただし |  | ≦ | Ｄw | ≦
|  | ＝ | 0 | ／｛ | 0.27 | × | #DIV/0! | ×（ | 0 | ＋ | 11 | ）｝
|  | ＝ | #DIV/0! | t/日
・所要日数
Ｗ／Ｄw
|  | ＝ | 0 | ／ | #DIV/0!
|  | ＝ | #DIV/0! | 日
７．現場継手部溶接工
| ・全溶接長 |  |  | Ｌw＝ | （上フランジ幅＋ウェブ幅＋下フランジ幅）×ジョイント数
|  |  |  | ＝（ | 0.75 | ＋ | 3 | ＋ | 0.75 | ）× | 26
|  |  |  | ＝ | 117 | ｍ | → | α1＝ | Lw^0.1221
[8 empty] | ＝ | 1.789 | （溶接実延長による係数)
| ・現場溶接継手数 |  |  | Ｎ＝ | 26
・平均板厚
|  |  |  | 溶接長（ｍｍ） |  | 板厚（ｍｍ）
|  | 上フランジ |  | 750 |  | 35
|  | ウェブ |  | 3000 |  | 16
|  | 下フランジ |  | 750 |  | 40
|  | ∴ｔ＝ | 23.17 | ｍｍ | → | α2＝ | -0.0044×t+1.132
[6 empty] | ＝ | 1.03 | （平均板厚による係数)
・日当たり施工量
|  | ｙ＝ | 2.13×α1×α2
|  | ＝ | 2.13 | × | 1.789 | × | 1.03
|  | ＝ | 3.9 | ｍ/日・P
・所要日数
|  | Ｇ＝ | Ｌw／ｙ
|  | ＝ | 117 | ／ | 3.9
|  | ＝ | 30 | 日
８．溶接用ケーシング設備工
・日当たり施工量
|  | Ｄj＝ | 2 | 継手/日
・所要日数
|  | Ｈ＝ | Ｎ／Ｄj
|  | ＝ | 26 | ／ | 2
|  | ＝ | 13 | 日
９．支承据付工
| ・支承設置数 |  |  | ラフテレーンクレーン使用 |  |  |  | 4 | 基
|  |  |  | ケーブルクレーン使用 |  |  |  | 4 | 基
| ・１基当り支承質量 |  |  |  | 1 | ｔ |  |  |  | （トラッククレーン）
（ケーブルクレーン）
・日当り施工量（ゴム支承使用）
|  | 端橋脚 |  | Ｄn＝ | １／（0.124Ｗ＋0.296）
|  |  |  | ＝ | 1 | ／（ | 0.124 | × | 1 | ＋ | 0.296 | ）
|  |  |  | ＝ | 2.4 | 基/日
|  | 中間橋脚 |  | Ｄn＝ | １／（0.149Ｗ＋0.296）
|  |  |  | ＝ | 1 | ／（ | 0.149 | × | 1 | ＋ | 0.296 | ）
|  |  |  | ＝ | 2.2 | 基/日
・所要日数
|  | Ｉ＝ | Ｎ／Ｄn
|  | ＝ | 4 | ／ | 2.4 | ＋ | 4 | ／ | 2.2
|  | ＝ | 3.5 | 日
１０．高力ボルト本締工
| ・ボルト総本数 |  |  |  | Ｑ＝ | 21240 | 本
・日当り施工量
|  | Ｄq＝ | Ｑ／（0.41Ｑ／1000＋2.13）
|  | ＝ | 21240 | ／（ | 0.41 | × | 21240 | ／ | 1000 | ＋ | 2.13 | ）
|  | ＝ | 1960 | 本／日 | → | 1670 | 本/日
・所要日数
|  | Ｊ＝ | Ｑ／Ｄq
|  | ＝ | 21240 | ／ | 1670
|  | ＝ | 12.7 | 日
１１．落橋防止装置取付工
| ・落橋防止装置 |  |  |  | Ｋ＝ | 4 | 組
・日当り施工量
|  | Ｄk＝ | 4 | 組／日
・所要日数
|  | Ｋ＝ | Ｋ／Ｄk
|  | ＝ | 4 | ／ | 4
|  | ＝ | 1 | 日
１２．足場工
１２－① 架設用足場
(1) 足場の種類
|  | ・架設単独使用のワイヤブリッジ転用足場 | [6 empty] | 桁高 | 3 | ｍ
・架設足場＝主体足場＋中段足場＋安全通路＋部分作業床
(2) 所要日数算出条件
・作業編成人員は５人／組とする。
・足場使用回数ｍは１回とする。
|  | ・橋面積 |  | Ａ＝ | 総幅員×橋長 |  | ＝ | 15 | × | 151.4 | ＝ | 2271 | ｍ2
(3) 足場の所要日数
1) 主体足場
|  |  | ｌ1-1＝ | Ａ×Ｎ |  | ＝ | 2271 | ×（ | 0.055 | ＋ | 0.039 | ） |  |  | ＝ | 42.7
|  |  |  | 作業編成人員 |  |  | 5 | [9 empty] | 日
2) 中段足場
|  |  | ｌ1-2＝ | Ａ |  |  | ＋ | Ａ |  |  | ＝ | 2271 | ＋ | 2271 | ＝ | 9.5
|  |  |  | 作業量(設置) |  |  |  | 作業量(撤去) |  |  |  | 417 |  | 556 |  |  | 日
3) 安全通路
|  |  | ｌ1-3＝ | Ａ | [6 empty] | ＝ | 2271 |  |  | ＝ | 5.9
|  |  |  | 作業量(設置・撤去) | [7 empty] | 385 |  |  |  |  | 日
4) 部分作業床
|  |  | ｌ1-4＝ | Ａ | [6 empty] | ＝ | 2271 |  |  | ＝ | 3.2
|  |  |  | 作業量(設置・撤去) | [7 empty] | 714 |  |  |  |  | 日
所要日数
|  |  | ｌ1＝ | 61.3 | 日
(1) 足場の種類
|  | ・架設単独使用のパイプ吊足場 |  |  |  |  | 工事桁高 |  | 0.5 | ｍ
・架設足場＝主体足場＋安全通路
(2) 所要日数算出条件
・作業編成人員は６人／組とする。
・足場使用回数ｍは１回とする。
|  | ・橋面積 |  | Ａ＝ | ヤード幅×ヤード長 |  |  | ＝ |  | × | 80 | ＝ | 0 | ｍ2
(3) 足場の所要日数
1) 主体足場
|  |  |  | Ａ | [6 empty] | ＝ | 0 |  |  | ＝ | 0
|  |  |  | 作業量 | [7 empty] | 71 |  |  |  |  | 日
2) 安全通路
|  |  |  | Ｈ |  |  | ＋ | Ｈ |  |  | ＝ | 0 | ＋ | 0 | ＝ | 0
|  |  |  | 作業量(設置) |  |  |  | 作業量(撤去) |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 日
所要日数
|  |  |  | 0 | 日
|  | 下部工 |  | Ｈ（ｍ）
|  | 計 |  | 0
所要日数
|  |  |  | H |  |  | + | H |  |  | ＝ | 0 | + | 0 | ＝ | 0
|  |  |  | 作業量(設置) |  |  |  | 作業量(撤去) |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 日
１３．継手部現場塗装工
|  | 部位 |  | Ａ（ｍ2）
|  | 外面 |  | 0
|  | 内面 |  | 0
|  | 外面 |  | 0
・素地調整日数
|  |  | ｍ1＝ | Ａ | ＝ | 0 | ≒ | 0
|  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 日
・外面塗装作業日数
|  |  | ｍ2＝ | Ａ | ＝ | 0 | ≒ | 0 |  | × | 5 |  | ＝ | 0
|  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 日/回 |  |  | 回 |  |  | 日
・内面塗装作業日数
|  |  | ｍ3＝ | Ａ | ＝ | 0 | ≒ | 0 |  | × | 3 |  | ＝ | 0
|  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 日/回 |  |  | 回 |  |  | 日
・所要日数
|  |  | Ｍ＝ | 0 | 日
１３．桁端処理工
・主桁切断長
|  | ｙ＝ | （フランジ幅×2＋主桁高）×主桁数
|  | ＝ | 4.5 | ｍ× | 2 | 回 | ＝ | 9 | ｍ
・所要日数
|  | Ｍ＝ | ｙ | ＝ | 9 | ＝ | 1.8
|  |  | 5 |  | 5 |  |  | 日
| 合成床版面積 |  |  | Ａ＝ | 総幅員×橋長 |  | ＝ |  | × |  | ＝ | 0 | ｍ2
| ｍ2当たり施工量 |  |  | ｄ＝ | 0.013 | 日/ｍ2
・合成床版架設工
|  |  | 0.013 | × | 0 | × | 1.5 | ＝ | 0 | 日
・主桁上フランジシール工
|  | シール延長 |  | Ｌ＝ | 橋長×主桁本数
|  |  |  | ＝ |  | ×
|  |  |  | ＝ | 0 | ｍ
|  |  | 0 | × | 0.025 | × | 1.5 | ＝ | 0
|  |  | 4 | [6 empty] | 日
・合成床版接合部シール工
|  | シール延長 |  | Ｌ＝ | 総幅員×（床版パネル数－１） | [5 empty] | ※ 床版パネル数＝橋長／３ｍ
|  |  |  | ＝ |  | ×（ |  | － | 1 | ）
|  |  |  | ＝ | 0 | ｍ
|  |  | 0 | × | 0.03 | × | 1.5 | ＝ | 0
|  |  | 4 | [6 empty] | 日
・所要日数
|  |  | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＝ | 0 | 日

## クレーン (1)
９．トラッククレーンの機種選定
（１）架設用クレーン
１）作業半径（Ｒ）
|  | Ｈ＝ | 設備高 | ＋ | 桁高 |  | （設備高 ＝ 降下量 － 桁高）
|  | ＝ | -2 | ＋ | 3
|  | ＝ | 1 | ｍ | → | Ｈ＝ | 5 | ｍ
（クレーン機種選定時の吊上げ高さ）
|  | θ＝ | tan-1 | 10 |  | ＝ | tan-1 | 10 | [5 empty] | ＝ | 76 | ° | ＞ | 75 | °
|  |  |  | 1.5＋Ｂ／2 |  |  |  | 1.5 | ＋（ | 2 | ／ | 2 | ）
|  |  | Ｂ： | 部材幅（ｍ）
|  | ∴θ＝ | 75 | °
|  | Ｒ＝ | －1.0＋（Ｈ＋8）cotθ＋Ｗ |  |  |  |  | Ｗ： | 外桁間距離 |  | ＝ | 10 | ｍ | ＞ | 8 | ｍ
|  | ＝ | -1 | ＋（ | 1 | + | 8 | )× | cot | 75 | °＋ | 8
|  | ＝ | 9.4 | ｍ | → | 10 | ｍ
|  | ∴Ｒ＝ | 10 | ｍ
２）トラッククレーン
|  | Ｐ＝ | 主桁部材質量＋吊具 |  |  | ＝ | 14.7 | ＋ | 0.8 | ＝ | 15.5 | ｔ | → | 16 | ｔ
|  |  | （主桁部材質量 ＝ 主桁質量／部材数 ＝ | [5 empty] | 411.8 | ／ | 28 | ＝ | 14.7 | ）
|  | 「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」 | [5 empty] | 表2-3-2 |  | より
|  |  | 100 | ｔ吊りトラッククレーン（油圧式）を使用
（２）手延機、連結構組立用クレーン
１）作業半径（Ｒ）
|  | Ｈ＝ | 5 | ｍ | （桁架設と同様）
|  | Ｒ＝ | 10 | ｍ | （桁架設と同様）
２）トラッククレーン
|  | Ｐ＝ | 連結構質量＋吊具 |  |  | ＝ | 12.09 | ＋ | 0.5 | ＝ | 12.59 | ｔ | → | 13 | ｔ
|  | 「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」 | [5 empty] | 表2-3-2 |  | より
|  |  | 65 | ｔ吊りトラッククレーン（ラフテレーンクレーン）を使用
（３）ケーブルクレーン設備組立用クレーン
１）作業半径（Ｒ）
|  | Ｈ＝ | ベント高 | ＋ | 鉄塔高 | ＝ | 0 | ＋ | 22.6 | ＝ | 22.6 | ｍ | → | Ｈ＝ | 25 | ｍ
（クレーン機種選定時の吊上げ高さ）
|  | θ＝ | tan-1 | 10 |  | ＝ | tan-1 | 10 | [5 empty] | ＝ | 80.1 | ° | ＞ | 75 | °
|  |  |  | 1.5＋Ｂ／2 |  |  |  | 1.5 | ＋（ | 0.5 | ／ | 2 | ）
|  |  | Ｂ： | 部材幅（ｍ）
|  | ∴θ＝ | 75 | °
|  | Ｒ＝ | －1.0＋（Ｈ＋8）cotθ＋Ｗ |  |  |  |  | Ｗ： | 鉄塔間距離 |  | ＝ | 0 | ｍ | ≦ | 8 | ｍ
|  | ＝ | -1 | ＋（ | 25 | + | 8 | )× | cot | 75 | °＋ | 0
|  | ＝ | 7.8 | ｍ | → | 8 | ｍ
|  | ∴Ｒ＝ | 8 | ｍ
２）トラッククレーン
|  | Ｐ＝ | 鉄塔質量＋吊具 |  |  | ＝ | 6 | ＋ | 0.2 | ＝ | 6.2 | ｔ | → | 7 | ｔ
|  | 「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」 | [5 empty] | 表2-3-6 |  | より
|  |  | 45 | ｔ吊りトラッククレーン（ラフテレーンクレーン）を使用
（４）溶接用ケーシング設備用クレーン
|  | ベント高さ |  | Ｈ＝ | 0 | ｍ | （ベント使用せず）
|  |  | 35 | ｔ吊りトラッククレーン（ラフテレーンクレーン）を使用
（５）合成床版架設用クレーン
|  | ベント高さ |  | Ｈ＝ |  | ｍ
|  |  | 50 | ｔ吊りトラッククレーン（ラフテレーンクレーン）を使用

## 日数表 (1)
１０．所用日数の一覧表
| 名 称 | 内 訳 | 積算日数 | ﾊﾟｰﾃｨｰ数 | 供用日数 | ﾍﾞﾝﾄ基礎 ﾍﾞﾝﾄ設備 | 軌条桁 | 軌条設備 | 手延機 連結構 | 台車設備 | 第1橋脚 送出し 装置 | 第2橋脚 送出し 装置 | 第3橋脚 送出し 装置 | 第4橋脚 送出し 装置 | 第5橋脚 送出し 装置 | 第6橋脚 送出し 装置 | 第7橋脚 送出し 装置 | 第8橋脚 送出し 装置 | 第9橋脚 送出し 装置 | 第10橋脚 送出し 装置 | 第11橋脚 送出し 装置 | ｹｰﾌﾞﾙ ｸﾚｰﾝ設備 | 横取り 設備 | 降下設備 | ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ 仮締め ﾎﾞﾙﾄ | 主体足場 | 安全足場 部分作業床 | 登り桟橋 | 足場工 (送り出しﾔｰﾄﾞ) | 溶接用 架台設備 | 溶接用 ｹｰｼﾝｸﾞ 設備
| Ａ 送出しヤード工 |  | 19 |  | 19 | [19 empty] | 19 | 19 |  | 19
|  | 基礎砕石工 | 8.8 | 1 | 8.8
|  | ベント基礎工 |  |  | 0
|  | ベント設備工 |  |  | 0
|  | 軌条桁工 | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 6.2
|  | 軌条設備工 | 4 | 1 | 4 |  | 4 | 4
| Ｂ 送出し設備工 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.2 | 16.2 | 16.2 | [12 empty] | 16.2 |  |  | 16.2 | 16.2 |  | 16.2
|  | 手延機・連結構 | 9.2 | 1 | 9.2 | [5 empty] | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68
|  | 台車設備 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
|  | 送出し装置設備 | 4.4 | 1 | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | [9 empty] | 4.4
| Ｃ 横取り・降下設備工 |  | 6.5 |  | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [11 empty] | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3
|  | 横取り設備 |  |  | 0
|  | 降下設備 | 6.5 | 2 | 3.3 | [18 empty] | 3.3
| Ｄ ケーブルクレーン設備工 |  | 11.7 | 1 | 11.7 |  | 11.7 | 11.7 | [13 empty] | 11.7 |  |  | 11.7 | 11.7 |  | 11.7
| Ｅ 溶接用架台設備工 |  | 12 | 2 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | [7 empty] | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6
| Ｆ 桁架設工 |  | 17.7 |  | 17.7 |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | [11 empty] | 17.7 |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
|  | 主桁組立工 | 12.5 | 1 | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 12.5 | 8.3333 | 4.1667 | [15 empty] | 12.5 | 12.5
|  | 主桁送出し工 | 3.9 | 1 | 3.9 | [5 empty] | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | [15 empty] | 3.9 | 3.9
|  | 主桁降下工 | 1.3 | 1 | 1.3
|  | 主桁横取り工 |  |  | 0
|  | 横桁組立工 |  |  | 0
| Ｇ 現場継手部溶接工 |  | 30 | 2 | 15
| （検査考慮補正値） |  | 16.9 |  | 8.5 |  | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 11.2667 | 5.6333 | [7 empty] | 16.9 |  | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |  | 16.9 | 16.9
| Ｈ 溶接用ケーシング設備工 |  | 13 | 2 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | [7 empty] | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5
| Ｉ 支承据付工 |  | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [11 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| Ｊ 高力ボルト本締工 |  | 12.7 | 1 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 8.4667 | 4.2333 | [7 empty] | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7
| Ｋ 落橋防止装置取付工 |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1
| Ｌ 足場工 |  | 61.3 |  | 61.3 | [22 empty] | 61.3
|  | 架設用足場 | 61.3 | 1 | 61.3 | [20 empty] | 61.3
|  | 主体足場 | 42.7 |  | 42.7
|  | 中段足場 | 9.5 |  | 9.5 | [21 empty] | 9.5
|  | 安全通路 | 5.9 |  | 5.9 | [21 empty] | 5.9
|  | 部分作業床 | 3.2 |  | 3.2 | [21 empty] | 0
|  | 架設用足場(送り出しヤード) |  |  | 0
|  | 登り桟橋 |  |  | 0
| 継手部現場塗装工 |  |  |  | 0
| Ｍ 桁端処理工 |  | 1.8 | 2 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
合成床版架設工
| 実日数 |  | 206.4 |  | 174.8 | 0 | 105.6 | 99.4 | 83.7 | 74.5 | 67.48 | 67.48 | 45.78 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 68.4 | 114.4 | 176.7 | 74.6 | 176.7 | 0 | 58.5 | 58.5
| 供用日数 |  |  |  |  | 0 | 180 | 169 | 142 | 127 | 115 | 115 | 78 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 116 | 194 | 300 | 127 | 300 | 0 | 99 | 99
| 供用月数 | [12 empty] | 351 | [11 empty] | 10 | 4.2 | 10 | 0

## 工事費 (1)
１１．直接工事費一覧表
送出し工法
直接工事費
|  |  | 名 称 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  |  | 備 考
| 送出しヤード工 |  | 基礎砕石工 |  |  | ㎡ | 960 | 241 |  | 231360 |  |  | 第１－1号内訳書参照
|  |  | ベント基礎工 |  |  | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 内訳書参照
|  |  | ベント設備工 |  |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 内訳書参照
|  |  | 軌 条 桁 工 |  |  | ｔ | 17.856 | 176878 |  | 3158333 |  |  | 第１－2号内訳書参照
|  |  | 軌条設備工 |  |  | ｍ | 160 | 8400 |  | 1344000 |  |  | 第１－3号内訳書参照
|  |  | 軌条敷鋼板基礎工 |  |  | 式 | 1 |  |  | 431110 |  |  | 第１－4号内訳書参照
| 送出し設備工 |  | 手延機・連結構設備工 |  |  | ｔ | 34.065 | 353718 |  | 12049403 |  |  | 第１－5号内訳書参照
|  |  | 台車設備工 |  |  | 台 | 3 | 757143 |  | 2271429 |  |  | 第１－6号内訳書参照
|  |  | 送出し装置設備工 |  |  | 組 | 4 | 6108249 |  | 24432996 |  |  | 第１－7号内訳書参照
| 横取り・ |  | 横取り設備工 |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 内訳書参照
| 降下設備工 |  |  |  |  | ｔ | 8.72 | 850875 |  | 7419630 |  |  | 第１－8号内訳書参照
| ケーブルクレーン設備工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 11574720.7 |  |  | 第１－9号内訳書参照
| 溶接用架台設備工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 7843953.4 |  |  | 第１－10号内訳書参照
| 桁架設工 |  | 主桁組立工 |  |  | ｔ | 443.8 | 14379 |  | 6381400 |  |  | 第１－11号内訳書参照
|  |  | 主桁送出し工 |  |  | ｍ | 168.9 | 48190 |  | 8139291 |  |  | 第１－12号内訳書参照
|  |  | 主桁降下工 |  |  | ｍ | 1 | 873028 |  | 873028 |  |  | 第１－13号内訳書参照
|  |  | 主桁横取り工 |  |  | 回 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 内訳書参照
|  |  | 横桁組立工 |  |  | ｔ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 内訳書参照
| 重機分解組立運搬費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1256479.07 |  | 1256479.07 |  |  | 第１－14号内訳書参照
| 現場継手部溶接工 |  |  |  |  | ｍ | 117 | 90343 |  | 10570131 |  |  | 第１－15号内訳書参照
| 溶接用ケーシング設備工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 3360470 |  |  | 第１－16号内訳書参照
| 支承据付工 |  |  |  |  | 基 | 4 | 250779 |  | 1003116 |  |  | 第１－17号内訳書参照
| 高力ボルト本締工 |  |  |  |  | 本 | 21240 | 127 |  | 2697480 |  |  | 第１－18号内訳書参照
| 落橋防止装置工 |  |  |  |  | 組 | 4 | 47290 |  | 189160 |  |  | 第１－19号内訳書参照
| 足 場 工 |  |  |  |  | ㎡ | 2271 | 6615 |  | 15022665 |  |  | 第１－20号内訳書参照
| 継手部現場塗装工 |  |  |  |  | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 第１－20号内訳書参照
| 桁端処理工 |  |  |  |  | ｍ | 9 | 29658 |  | 266922 |  |  | 第１－21号内訳書参照
| 合成床版架設工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | 内訳書参照
| 現場溶接検査 |  |  |  |  | ｍ | 117 | 8360 |  | 978120 |  |  | 第１－２２号内訳書参照
| 合 計 | [8 empty] | 121495197.17
|  | 架設鋼重ｔ当り＝ |  |  | 121495197.17 |  | ÷ | 457.5 | ｔ＝ | 265.6 | 千円／ｔ
第１－1号 基礎砕石工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 0.6 | 人） | 人 | 0.65 | 33710 |  | 21911.5 |  | 日当り施工量＝ |  | 108.5 | m2/日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 1.1 | 人） | 〃 | 1.19 | 28930 |  | 34426.7
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 2.9 | 人） | 〃 | 3.15 | 18800 |  | 59220
| 機械損料 |  | バックホウ運転 |  |  | クローラ型 |  |  | 日 | 0.92 | 27740 |  | 25520.8
山積0.8m3(平積0.6m3)
| 材料費 |  | 砕石 | [5 empty] | ｍ3 | 36 | 2500 |  | 90000 |  | 100 | × | 0.3 | × | 1.2
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 987.553 |  | 労務費 | × | 0.7 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 960 | 241 |  | 232066.553
バックホウ運転１日当たり単価表
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 特殊運転手 | [5 empty] | 人 | 0.58 | 22150 |  | 12847 | [5 empty] | R2 | 年度労務単価
| 燃料費 | [7 empty] | Ｌ | 41 | 80 |  | 3280
| 機械損料 |  | バックホウ賃料 |  |  | クローラ型 |  |  | 日 | 0.79 | 14700 |  | 11613
山積0.8m3(平積0.6m3)
|  |  | 計 | [9 empty] | 27740
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 4 | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 日 | 0 |  |  | 0
20ｔ吊り
|  |  | ベント基礎損料 |  |  | 鋼板厚さ22mm |  |  | 〃 |  | 0 |  | 0 |  |  | ｔ× | 761 | 円/ｔ・日 | × |  | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 5 | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | ベント設備損料 | [5 empty] | 日 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ× | 761 | 円/ｔ・日 | ＝ | 0 | 円/日
|  |  | ベント用足場損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ× | 761 | 円/ｔ・日 | × | 0 | ％
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 0 |  |  | 0
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 労務費 | × | 3 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
第１－2号 軌条桁工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 6.2 | 33710 |  | 209002 |  | 所要日数 ＝ |  | 6.2 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 4 | 人） | 〃 | 24.8 | 28930 |  | 717464
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 6.2 | 18800 |  | 116560
| 機械損料 |  | 軌条桁損料 |  |  | Ｈ－300 |  |  | 日 | 180 | 8843 |  | 1591740 |  | 17.9 | ｔ× | 494 | 円/ｔ・日 | ＝ | 8843 | 円/日
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 6 | 49000 |  | 294000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 11 | 9830 |  | 108130 |  | 6.2 | × | 1.7 | ＝ | 11 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 11 | 6300 |  | 69300
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 52151.3 |  | 労務費 | × | 5 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 17.856 | 176878 |  | 3158347.3
第１－3号 軌条設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 4 | 33710 |  | 134840 |  | 所要日数 ＝ |  | 4 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 4 | 人） | 〃 | 16 | 28930 |  | 462880
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 4 | 18800 |  | 75200
| 機械損料 |  | 軌条設備損料 |  |  | 37kg/m |  |  | 日 | 169 | 1984 |  | 335296 |  | 160 | ｍ× | 1240 | 円/100m | ＝ | 1984 | 円/日
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 4 | 49000 |  | 196000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 7 | 9830 |  | 68810 |  | 4 | × | 1.7 | ＝ | 7 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 7 | 6300 |  | 44100
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 26916.8 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 160 | 8400 |  | 1344042.8
第１－4号 軌条敷鋼板基礎工内訳書 (参考)
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | とび工 |  |  | （ | 0.2 | 人） | 人 | 0.5 | 24300 |  | 12150 |  | 0.2 | 人× | 28 | 枚× | 9.3 | ㎡／枚／100㎡
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 0.5 | 人） | 人 | 1.3 | 18800 |  | 24440 |  | 0.5 | 人× | 28 | 枚× | 9.3 | ㎡／枚／100㎡
| 機械損料 |  | 鋼板損料 |  |  | 1524×6096×22 |  |  | 枚 | 28 | 10620 |  | 297360 |  | 180 | 日× | 59 | 円／枚・日
|  |  | 鋼板整備量 | [5 empty] | 枚 | 28 | 1000 |  | 28000
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 時間 | 1.3 | 53200 |  | 69160
25ｔ吊り
|  |  | 計 | [9 empty] | 431110
第１－5号 手延機・連結構設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 9.2 | 33710 |  | 310132 |  | 所要日数 ＝ |  | 9.2 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 55.2 | 28930 |  | 1596936
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 9.2 | 18800 |  | 172960
| 機械損料 |  | 手延機損料 | [5 empty] | 日 | 142 | 21803 |  | 3096026 |  | 21.975 | ｔ× | 936 | 円/ｔ・日 | × | 1.06 | ＝ | 21803 | 円/日
|  |  | 連結構 | [5 empty] | ｔ | 12.1 | 452000 |  | 5469200
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 9 | 118100 |  | 1062900
65ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 16 | 9830 |  | 157280 |  | 9.2 | × | 1.7 | ＝ | 16 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 16 | 6300 |  | 100800
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 83201.12 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 34.065 | 353718 |  | 12049435.12
第１－6号 台車設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 2.6 | 33710 |  | 87646 |  | 所要日数 ＝ |  | 2.6 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 15.6 | 28930 |  | 451308
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 2.6 | 18800 |  | 48880
| 機械損料 |  | 台車設備損料 | [5 empty] | 〃 | 127 | 11406 |  | 1448562 |  | 5380 | ＋ | 5380 | ＋ |  | ＋ | 6％
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 3 | 49000 |  | 147000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 4 | 9830 |  | 39320 |  | 2.6 | × | 1.7 | ＝ | 4 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 4 | 6300 |  | 25200
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 23513.36 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 3 | 757143 |  | 2271429.36
第１－7号 送出し装置設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 4.4 | 33710 |  | 148324 |  | 所要日数 ＝ |  | 4.4 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 26.4 | 28930 |  | 763752
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 4.4 | 18800 |  | 82720
| 機械損料 |  | ローラ損料 | [5 empty] | 組日 |  | 546.96 |  | 0 |  | 258 | 円/日 | × | 2 | 台＋ | 6 | ％
| 機械損料 |  | 送出し装置損料 | [5 empty] | 組日 |  | 0 |  | 0 |  |  | 円/日 | ＋ | 6 | ％
|  |  | 送出し操作システム装置損料 | [5 empty] | 日 | 0 | 46100 |  | 0 |  |  | 日× | 1.5 | ＝ | 0 | 日
| 機械損料 |  | 送出し装置損料 |  |  | エンドレスローラー式 |  |  | 組日 | 350 | 66250 |  | 23187500 |  | 62500 | 円/日 | ＋ | 6 | ％
|  |  | ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗｰ用駆動装置 | [5 empty] | 日 | 0 | 114480 |  | 0 |  | 108000 | 円/日 | ＋ | 6 | ％
|  |  | ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗｰ用安全装置 | [5 empty] | 日 | 0 | 37948 |  | 0 |  | 35800 | 円/日 | ＋ | 6 | ％
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 2 | 49000 |  | 98000 |  | 0.3 | × | 2 | ＋ | 3 | × | 2 | ／ | 4
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 7 | 9830 |  | 68810 |  | 4.4 | × | 1.7 | ＝ | 7 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 7 | 6300 |  | 44100
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 39791.84 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 4 | 6108249 |  | 24432997.84
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | 横取り設備損料 | [5 empty] | 日 |  | 0 |  | 0 |  |  | × | 1.06 | （諸雑費込） |  | 「橋梁架設工事の積算 令和2年年度版」 表2-3-95より
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 |  |  |  | 0
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 0
第１－8号 降下設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 6.5 | 33710 |  | 219115 |  | 所要日数 ＝ |  | 6.5 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 39 | 28930 |  | 1128270
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 6.5 | 18800 |  | 122200
| 機械損料 |  | 降下設備損料 | [5 empty] | 日 | 116 | 47990 |  | 5566840 |  | 44850.46 | × | 1.07 | （諸雑費込） |  | 「橋梁架設工事の積算 令和2年度版」 表2-3-96より
|  |  | 降下操作システム装置損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 0 |  | 0 |  | サンドル降下であるため、装置は不要である。
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 3 | 49000 |  | 147000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 11 | 9830 |  | 108130 |  | 6.5 | × | 1.7 | ＝ | 11 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 11 | 6300 |  | 69300
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 58783.4 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 8.72 | 850875 |  | 7419638.4
第１－9号 ケーブルクレーン設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 11.7 | 33710 |  | 394407 |  | 所要日数 ＝ |  | 11.7 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 7 | 人） | 〃 | 81.9 | 28930 |  | 2369367
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 11.7 | 18800 |  | 219960
| 機械損料 |  | 鉄塔損料 | [5 empty] | 〃 | 162 | 10300 |  | 1668600
|  |  | ケーブル設備損料 | [5 empty] | 〃 | 162 | 33300 |  | 5394600
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 12 | 88000 |  | 1056000
45ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 20 | 9830 |  | 196600 |  | 11.7 | × | 1.7 | ＝ | 20 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 20 | 6300 |  | 126000
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 149186.7 |  | 労務費 | × | 5 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 11574720.7
第１－10号 溶接用架台設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 12 | 33710 |  | 404520 |  | 所要日数 ＝ |  | 12 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 5 | 人） | 〃 | 60 | 28930 |  | 1735800
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | 溶接用架台損料 | [5 empty] | 日 | 99 | 47473 |  | 4699827 |  | 80.6 | ｔ× | 589 | 円/ｔ・日 | ＝ | 47473 | 円/日
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 12 | 53200 |  | 638400
25ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 20 | 9830 |  | 196600 |  | 12 | × | 1.7 | ＝ | 20 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 20 | 6300 |  | 126000
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 42806.4 |  | 労務費 | × | 2 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 7843953.4
第１－11号 主桁組立工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 12.5 | 33710 |  | 421375 |  | 所要日数 ＝ |  | 12.5 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 5 | 人） | 〃 | 62.5 | 28930 |  | 1808125
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 日 | 13 | 201900 |  | 2624700
100ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 21 | 9830 |  | 206430 |  | 12.5 | × | 1.7 | ＝ | 21 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 21 | 6300 |  | 132300
|  |  | ドリフトピン | [5 empty] | 〃 | 194 | 2596 |  | 503624 |  | ※下記参照
|  |  | 仮締めボルト | [5 empty] | 〃 | 194 | 2266 |  | 439604 |  | ※下記参照
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 245245 |  | 労務費 | × | 11 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 443.8 | 14379 |  | 6381403
※ドリフトピン単価
|  | 110 | 円 ／ | 100 | 本・日 | × | 21240 | 本 | × | 1/3 | × | 1/3 | ＝ | 2596 | 円/日
※仮締めボルト単価
|  | 48 | 円 ／ | 100 | 本・日 | × | 21240 | 本 | × | 1/3 | × | 2/3 | ＝ | 2266 | 円/日
| 第１－12号 主桁送出し工内訳書 | [13 empty] | 受け点 |  | 2 | 点/脚
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 9 | 人） | 人 | 35.1 | 33710 |  | 1183221 |  | 所要日数 ＝ |  | 3.9 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 54 | 人） | 〃 | 210.6 | 28930 |  | 6092658 |  | 人数は駆動装置分を含む
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 40 | 9830 |  | 393200 |  | 23.4 | × | 1.7 | ＝ | 40 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 40 | 6300 |  | 252000
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 218276.37 |  | 労務費 | × | 3 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 168.9 | 48190 |  | 8139355.37
[10 empty] | 日当り施工量 |  |  | ｍ/日 |  | 送出し回数 |  |  | 回
| 施工箇所 |  | 移動 距離 | 所要日数 |  | 労務編成 |  |  |  | 労務工数
[6 empty] | 橋梁世話役 |  | 橋梁特殊工 |  | 橋梁世話役 |  | 橋梁特殊工
| 第１橋脚 |  |  | 3.9 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 第２橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第３橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第４橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第５橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第６橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第７橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第８橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第９橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第10橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第11橋脚 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | 小計 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 駆動装置 |  |  | 3.9 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 台車設備 |  |  | 3.9 | [7 empty] | 0
| 惜しみ装置 |  |  | 3.9 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 合計 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 第１－13号 主桁降下工内訳書 | [13 empty] | 受け点 |  | 2 | 点/脚
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 3 | 人） | 人 | 3.9 | 33710 |  | 131469 |  | 所要日数 ＝ |  | 1.3 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 18 | 人） | 〃 | 23.4 | 28930 |  | 676962
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 2 | 9830 |  | 19660 |  | 1.3 | × | 1.7 | ＝ | 2 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 2 | 6300 |  | 12600
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 32337.24 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 1 | 873028 |  | 873028.24
[15 empty] | 受け点 |  |  | 点/脚
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ |  | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 労務費 | × | 5 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 7 | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 0 |  |  | 0
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 労務費 | × | 6 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
第１－14号 重建設機械分解組立運搬費
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 組立･分解費 |  | 特殊作業員 | [5 empty] | 人 | 4.3 | 21910 |  | 94213
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 日 | 1.5 | 92600 |  | 138900
50ｔ吊り
| 運搬費 |  | 運搬費 | [5 empty] | % | 439 |  |  | 1023366.07
|  |  | 計 | [9 empty] | 1256479.07
第１－15号 現場継手部溶接工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 30 | 33710 |  | 1011300 |  | 所要日数 ＝ |  | 30 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 180 | 28930 |  | 5207400
| 材料費 |  | 溶接材料ほか |  |  | 60kg級 |  |  | ｍ | 117 | 8369.76 |  | 979261.92
| 製作費 |  | ストロングバック | [5 empty] | 継手 | 26 | 129700 |  | 3372200
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 2052171 |  | 労務費 | × | 33 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 117 | 90343 |  | 10570161.92
| 現場溶接消耗材料（溶接長１００ｍあたり） | [7 empty] | （平均板厚 |  | 23.17 | ｍｍ）
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 材料費 |  | 溶接ワイヤ |  |  | 60kg級 |  |  | ｋｇ | 303 | - |  | - |  | (0.2172 × |  | 23.17 | mm － | 2.0 ) | ×100 | ＝ | 303 | kg
|  |  | シールドガス | [5 empty] | 〃 | 303 | - |  | - |  | (0.2172 × |  | 23.17 | mm － | 2.0 ) | ×100 | ＝ | 303 | kg
|  |  | 裏当て材 | [5 empty] | ｍ | 110 | - |  | -
|  |  | 発電機燃料 |  |  | 軽油 |  |  | ㍑ | 3328 | - |  | -
|  |  | 空気圧縮機燃料 |  |  | 軽油 |  |  | 〃 | 376 | - |  | - |  |  |  | 係数（表2-5-39）
| 諸雑費 | [7 empty] | ％ | 5 |  |  | - |  | 7520 | × | 1.06 | × | 100
|  |  | 計 | [9 empty] | 836976
ストロングバック製作費
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 製作費 |  | フランジ部 |  |  | ４ヶ所 |  |  | 組 | 4 | 25800 |  | 103200
|  |  | ウェブ部 |  |  | ２ヶ所 |  |  | 〃 | 2 | 8800 |  | 17600
|  |  | ウェブ部 |  |  | ２ヶ所 |  |  | 〃 | 2 | 4450 |  | 8900
|  |  | 計 | [9 empty] | 129700
第１－16号 溶接用ケーシング設備工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 13 | 33710 |  | 438230 |  | 所要日数 ＝ |  | 13 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 2 | 人） | 〃 | 26 | 28930 |  | 752180
| 機械損料 |  | ケーシング設備損料 |  |  | ４基配置 |  |  | 基 | 4 | 246000 |  | 984000
|  |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 13 | 74600 |  | 969800
35ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 22 | 9830 |  | 216260 |  | 13 | × | 1.7 | ＝ | 22 | 日
|  |  | 計 | [9 empty] | 3360470
第１－17号 支承据付工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 1.7 | 33710 |  | 57307 |  | 所要日数 ＝ |  | 1.7 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 3 | 人） | 〃 | 5.1 | 28930 |  | 147543 |  | （トラッククレーンによる）
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 1.7 | 18800 |  | 31960
|  |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 1.8 | 33710 |  | 60678 |  | 所要日数 ＝ |  | 1.8 | 日
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 6 | 人） | 〃 | 10.8 | 28930 |  | 312444 |  | （ケーブルクレーンによる）
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 1.8 | 18800 |  | 33840
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 日 | 2 | 49000 |  | 98000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 6 | 9830 |  | 58980 |  | 3.5 | × | 1.7 | ＝ | 6 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 6 | 6300 |  | 37800
| 材料費 |  | 支承据付材料 | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 93750 |  | 8 | 基× | 0.05 | ｍ3× | 234375 | 円/m3 | ＝ | 93750 | 円
| 諸雑費 | [7 empty] | 〃 | 1 |  |  | 70814.92 |  | 労務費 | × | 11 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 4 | 250779 |  | 1003116.92
第１－18号 高力ボルト本締工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 12.7 | 33710 |  | 428117 |  | 所要日数 ＝ |  | 12.7 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 5 | 人） | 〃 | 63.5 | 28930 |  | 1837055
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 22 | 9830 |  | 216260 |  | 12.7 | × | 1.7 | ＝ | 22 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 22 | 6300 |  | 138600
| 諸雑費 | [7 empty] | 〃 | 1 |  |  | 90606.88 |  | 労務費 | × | 4 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 21240 | 127 |  | 2710638.88
第１－19号 落橋防止装置取付工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 1 | 33710 |  | 33710 |  | 所要日数 ＝ |  | 1 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 3 | 人） | 〃 | 3 | 28930 |  | 86790
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ |  | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 |  |  | ラフテレーンクレーン |  |  | 〃 | 1 | 49000 |  | 49000
20ｔ吊り
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 日 | 2 | 9830 |  | 19660 |  | 1 | × | 1.7 | ＝ | 2 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
|  |  | 計 | [6 empty] | 4 | 47290 |  | 189160
第１－20号 足場工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
|  |  | 足場工 |  |  | 架設区間 |  |  | Ａ＝ | 2271 | ｍ2
|  |  | 主体足場 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 2271 | 2719 |  | 6174849 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 2271 | 1859 |  | 4221789 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 10396638
|  |  | 中段足場 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 2271 | 608 |  | 1380768 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 2271 | 181 |  | 411051 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [6 empty] | 2271 |  |  | 1791819
|  |  | 安全通路 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 2271 | 376 |  | 853896 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 2271 | 276 |  | 626796 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 1480692
|  |  | 部分作業床 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 2271 | 203 |  | 461013 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 2271 | 393 |  | 892503 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 1353516
|  |  | 足場工 |  |  | 送出しヤード |  |  | Ａ＝ | 0 | ｍ2
|  |  | 主体足場 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 0 | 1389 |  | 0 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 0 | 131 |  | 0 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 0
|  |  | 安全通路 |  |  | 労務費 |  |  | ｍ2 | 0 | 376 |  | 0 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ2 | 0 | 37 |  | 0 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 0
|  |  | 登り桟橋工 |  |  | 延べ高さ |  |  | Ｈ＝ |  | ｍ
[6 empty] | 労務費 |  |  | ｍ | 0 | 21235 |  | 0 |  | ※下記参照
[6 empty] | 足場賃料 |  |  | ｍ | 0 | 5116 |  | 0 |  | ※下記参照
|  |  | 小計 | [9 empty] | 0
|  |  | 計 | [5 empty] | 2271 |  | 6615 |  | 15022665
※架設区間 主体足場単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.055 | ＋ | 0.039 | ）× | 28930 | ＝ | 2719 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ1 |  |  | ＝ | 499 | ＋（ | 136 | × | 10 | ）＝ | 1859 | 円/ｍ2
※架設区間 中段足場単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.012 | ＋ | 0.009 | ）× | 28930 | ＝ | 608 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ2 |  |  | ＝ | 36 | ＋（ | 33 | × | 4.4 | ）＝ | 181 | 円/ｍ2
※架設区間 安全通路単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.007 | ＋ | 0.006 | ）× | 28930 | ＝ | 376 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ3 |  |  | ＝ | 52 | ＋（ | 51 | × | 4.4 | ）＝ | 276 | 円/ｍ2
※架設区間 部分作業床単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.004 | ＋ | 0.003 | ）× | 28930 | ＝ | 203 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ4 |  |  | ＝ | 76 | ＋（ | 72 | × | 4.4 | ）＝ | 393 | 円/ｍ2
※送出しヤード 主体足場単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.028 | ＋ | 0.02 | ）× | 28930 | ＝ | 1389 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ1 |  |  | ＝ | 131 | ＋（ | 117 | × | 0 | ）＝ | 131 | 円/ｍ2
※送出しヤード 安全通路単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.007 | ＋ | 0.006 | ）× | 28930 | ＝ | 376 | 円/ｍ2
|  | 賃料 | 単価＝ | Ｌ1＋Ｌ2Ｔ3 |  |  | ＝ | 37 | ＋（ | 33 | × | 0 | ）＝ | 37 | 円/ｍ2
※登り桟橋単価
|  | 労務 | 単価＝ | （Ｎ1＋Ｎ2）ｙ |  |  | ＝（ | 0.427 | ＋ | 0.307 | ）× | 28930 | ＝ | 21235 | 円/ｍ
|  | 賃料 | 単価＝ | 5116+2917Ｔ12 |  |  | ＝ | 5116 | ＋ | 2917 | × |  | ＝ | 5116 | 円/ｍ
第１－20号 継手部現場塗装工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 素地調整工 | [7 empty] | ｍ2 | 0 | 4112 |  | 0 |  | 塗装面積Ａ＝ |  | 0 | ｍ2
| 塗装作業工 | [13 empty] | 塗装回数 |  | 5 | 回 | (はけ・ﾛｰﾗ- による塗装作業とする)
|  |  | ミストコート |  |  | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗 |  |  | ｍ2 | 0 | 1288 |  | 0 |  | 888.5 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 1 | 回＝ | 1288 | 円/ｍ2
|  |  | 下 塗 り |  |  | 越厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 |  |  | ｍ2 | 0 | 10959 |  | 0 |  | 3779 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 2 | 回＝ | 10959 | 円/ｍ2
|  |  | 中 塗 り |  |  | ふっ素樹脂塗料用中塗 |  |  | ｍ2 | 0 | 1494 |  | 0 |  | 1030 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 1 | 回＝ | 1494 | 円/ｍ2
|  |  | 上 塗 り |  |  | ふっ素樹脂塗料上塗 |  |  | ｍ2 | 0 | 2156 |  | 0 |  | 1487 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 1 | 回＝ | 2156 | 円/ｍ2
[15 empty] | 塗装回数 |  | 3 | 回 | (はけ・ﾛｰﾗ- による塗装作業とする)
|  |  | ミストコート |  |  | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗 |  |  | ｍ2 |  | 1288 |  | 0 |  | 888.5 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 1 | 回＝ | 1288 | 円/ｍ2
|  |  | 下 塗 り |  |  | 越厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 |  |  | ｍ2 |  | 10959 |  | 0 |  | 3779 | 円/ｍ2 | × | 1.45 | × | 2 | 回＝ | 10959 | 円/ｍ2
|  |  | 計 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
第１－21号 桁端処理工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 1.8 | 33710 |  | 60678 |  | 所要日数 ＝ |  | 1.8 | 日 | R2 | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 2 | 人） | 〃 | 3.6 | 28930 |  | 104148
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 1 | 人） | 〃 | 1.8 | 18800 |  | 33840
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 3 | 9830 |  | 29490 |  | 1.8 | × | 1.7 | ＝ | 3 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 3 | 6300 |  | 18900
| 諸雑費 | [7 empty] | 式 | 1 |  |  | 19866.6 |  | 労務費 | × | 10 | ％
|  |  | 計 | [6 empty] | 9 | 29658 |  | 266922.6
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 橋梁世話役 |  |  | （ | 1 | 人） | 人 | 0 | 33710 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 |  | 年度労務単価
|  |  | 橋梁特殊工 |  |  | （ | 3 | 人） | 〃 | 0 | 28930 |  | 0
|  |  | 普通作業員 |  |  | （ | 3 | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0
| 機械損料 |  | トラッククレーン賃料 | [5 empty] | 日 | 0 |  |  | 0
|  |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 諸雑費 | [7 empty] | 〃 | 1 |  |  | 0 |  | 労務費 | × | 5 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 0
主桁上フランジシール工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 普通作業員 |  |  | （ | 4 | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 | R2 | 年度労務単価
| 機械損料 |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 材料費 |  | シール材 | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | ｍ×（ | 1 | ＋ | 0.05 | ）× | 0 | 円/ｍ
| 諸雑費 | [7 empty] | 〃 | 1 |  |  | 0 |  | 労務・材料費 |  | × | 1 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 0
合成床版接合部シール工内訳書
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
| 労務費 |  | 普通作業員 |  |  | （ | 4 | 人） | 〃 | 0 | 18800 |  | 0 |  | 所要日数 ＝ |  |  | 日 | 0 | 年度労務単価
| 機械損料 |  | 架設工具損料 | [5 empty] | 〃 | 0 | 9830 |  | 0 |  | 0 | × | 1.7 | ＝ | 0 | 日
|  |  | 発動発電機損料 |  |  | 125kVA |  |  | 〃 | 0 | 6300 |  | 0
| 材料費 |  | シール材 | [5 empty] | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  | ｍ×（ | 1 | ＋ | 0.05 | ）× | 0 | 円/ｍ
| 諸雑費 | [7 empty] | 〃 | 1 |  |  | 0 |  | 労務・材料費 |  | × | 1 | ％
|  |  | 計 | [9 empty] | 0
| 第１－２２号 現場溶接検査費内訳書 | [9 empty] | （平均板厚 | 23.17 | ｍｍ）
| 項 目 |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 |  | 金 額（円） |  | 備 考
|  |  | 現場溶接検査 | [5 empty] | ｍ | 117 | 7300 |  | 854100
|  |  | 立会検査 | [5 empty] | 〃 | 23.4 | 5300 |  | 124020 |  | 117 | × | 0.2 | ＝ | 23.4 | ｍ
|  |  | 計 | [6 empty] | 117 | 8360 |  | 978120

## 工程 (1)
ｃ
送出し工法（少数I桁） 架設工事工程表
[8 empty] | 工程 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 2 | 7 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 3 | 0
[8 empty] | （日） | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
| 作 業 |  |  | 所要日数 | 稼働日数 | 備考 | （日数） | 作業順
| 基礎砕石工 |  |  | 8.8 | 15 | 設置 | 10 | 2
[6 empty] | 撤去 | 5 | 28
| ベント基礎工 |  |  | 0 | 0 | 設置 | 0
[6 empty] | 撤去 | 0
| ベント設備工 |  |  | 0 | 0 | 設置 | 0
[6 empty] | 撤去 | 0
| 軌条桁工 |  |  | 6.2 | 10.5 | 組立 | 7 | 3
[6 empty] | 解体 | 3.5 | 27
| 軌条設備工 |  |  | 4 | 6.8 | 敷設 | 4.5 | 4
[6 empty] | 撤去 | 2.3 | 26
| 手延機・連結構設備工 |  |  | 9.2 | 15.6 | 組立 | 10.4 | 10
[6 empty] | 解体 | 5.2 | 20
| 台車設備工 |  |  | 2.6 | 4.4 | 組立 | 2.9 | 9
[6 empty] | 解体 | 1.5 | 22
| 送出し装置設備工 |  |  | 4.4 | 7.5 | 組立 | 5 | 8
[6 empty] | 解体 | 2.5 | 23
| 横取り設備工 |  |  | 0 | 0 | 組立 | 0
[6 empty] | 解体 | 0
| 降下設備工 |  |  | 3.3 | 5.6 | 組立 | 3.7 | 6
[6 empty] | 解体 | 1.9 | 24
| ケーブルクレーン設備工 |  |  | 11.7 | 19.9 | 据付 | 13.3 | 5
[6 empty] | 解体 | 6.6 | 25
| 溶接用架台設備工 |  |  | 6 | 10.2 | 設置 | 6 | 11
[6 empty] | 撤去 | 3 | 17
| 桁架設工 |  |  | 12.5 | 21.3 |  |  | 12
| 桁送出し工 |  |  | 3.9 | 6.6 |  |  | 18
| 桁降下工 |  |  | 1.3 | 2.2 |  |  | 19
| 桁横取り工 |  |  | 0 | 0
| 横桁架設工 |  |  | 0 | 0
| 現場継手部溶接工 |  |  | 16.9 | 28.7 |  |  | 14
| 溶接用ケーシング設備工 |  |  | 6.5 | 11.1 | 設置 | 7.4 | 13
[6 empty] | 撤去 | 3.7 | 16
| 支承据付工 |  |  | 3.5 | 6 |  |  | 7
| 高力ボルト本締工 |  |  | 12.7 | 21.6 |  |  | 15
| 落橋防止装置 |  |  | 1 | 1.7 |  |  | 29
| 足場工 |  | 架設用足場 | 61.3 | 104.2 | 設置 | 69.5 | 1
[6 empty] | 撤去 | 34.7 | 30
|  |  | ヤード足場 | 0 | 0 | 設置 | 0
[6 empty] | 撤去 | 0
|  |  | 登り桟橋 | 0 | 0 | 設置 | 0
[6 empty] | 撤去 | 0
| 現場継手部塗装工 |  |  | 0 | 0
| 桁端処理工 |  |  | 0.9 | 1.5 |  |  | 21
| 合成床版架設工 |  |  | 0 | 0
| 合 計 |  |  | 176.7 | 300.4
| 架設機材 |  |  |  | 供用日数
| ベント基礎、ベント設備 |  |  |  | 0
| 軌条桁 |  |  |  | 180
| 軌条設備 |  |  |  | 169
| 手延機・連結構 |  |  |  | 142
| 台車設備 |  |  |  | 127
| 送出し設備 |  |  |  | 350
| 横取り設備 |  |  |  | 0
| 降下設備 |  |  |  | 116
| ケーブルクレーン設備 |  |  |  | 162
| ドリフトピン、仮締めボルト |  |  |  | 194
| 架設区間足場（主体足場） |  |  |  | 10月
| 架設区間足場（その他） |  |  |  | 4.4月
| 送出しヤード足場 |  |  |  | 月
| 登り桟橋 |  |  |  | 月
| 地組溶接用架台 |  |  |  | 99
| 現場溶接用使用機械器具 |  |  |  | 29
| 溶接用ケーシング設備 |  |  |  | 99
注）１．稼働日数は、所要日数を１．７倍した日数である。（現場継手部溶接工は１．７倍とする）
２．稼動日数の２／３を設置、１／３を撤去とする。
３．送出し設備組立・解体、主桁組立等は、所要日数を送出し回数で等分した。
４．高力ボルト本締工は、所要日数を送出し回数（横桁組立工がある場合は＋１）で等分した。
５．架設機材の工程は、設置から撤去までを示したものであり、積算上の供用日数とは異なる場合がある。